****

**Паспорт программы «Дефицит педагогических кадров»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Антирисковая программа по направлению «Дефицит педагогических кадров»МБОУ «Желудёвская СОШ им. Героя РФ И.В.Филькина». |
| Цель и задачи программы антирисковых мер | Цель: Создание условий для привлечения квалифицированных кадров. Задачи:1. Спрогнозировать потребность школы в учителях-предметниках до августа 2024 года.
2. Организовать переподготовку педагогов школы.
3. Усилить профориентационную работу с выпускниками школы по педагогической направленности.
 |
| Целевые показатели программы антирисковых мер | - Доля достижения уровня укомплектованностью педкадрами-100%;- Доля педагогов, прошедших переподготовку 100%;-Доля обучающихся, склонных к педагогической деятельност-15%. |
| Методы сбора обработки информации | Анализ нормативно-правовых актов различных уровней,диагностика, мониторинг. |
| Сроки и этапыреализации программы антирисковых мер | -Подготовительный этап –апрель 2024 (разработка и утверждение программы антирисковых мер).-Первый этап-май-июнь 2024 г.- Второй этап-август-октябрь 2024 (реализация плана мероприятий по достижению целей и задач). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер | -Доля достижения уровня укомплектованности педагогическими кадрами- 100%.- Доля педагогов, прошедших переподготовку-100%.-Доля обучающихся, поступивших на педагогические специальности -15%. |
| Исполнители | Администрация школы: директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР. Педагог-психолог. |

**Дорожнаякарта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи | Мероприятия, направленные на преодоление рискового фактора. | Сроки выполнения | Ответственные | Показатели |
| 1 | Спрогнозировать потребность школы в учителях-предметниках до августа 2024 года. | Проведение мониторинга. Анализрезультатов мониторинга потребности в педагогических работниках. | Март-апрель 2024 | Директор | Доля достижения уровня укомплектованностью педкадрами-100%. |
| 2 | Организовать переподготовку педагогов школы. | Организация работы по прохождению профессиональной переподготовки учителей. | Апрель-август 2024 | Директор  | Доля педагогов, прошедших переподготовку 100%. |
| 3 | Усилить профориентационную работу с выпускниками школы по педагогической направленности. | Выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности.Организация экскурсий для выпускников в Касимовское педагогическое училище, РГУ им С.А.Есенина.Родительские собрания на тему «Учебные заведения педагогической направленности в Рязанской области». | Апрель-август 2024 | Классные руководители, зам директора по ВР | Доля выявленных обучающихся на получение педагогического образования15%. |